## 市级776万元
附件
中央和省级水利发展资金绩效自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央和省级水利发展资金
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  | 广元市水利局 |  | 资金使用单位 | 广元市水利局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 776 | 627.4 |  | 80.8%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 86 | 86
|  |  | 地方资金 | 690 | 541.4
|  |  | 其他资金 | 0
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 经过局党组会审议科学确定分配方案 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 及时将资金分配到具体项目 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 按照项目实施进度拨付资金 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 符合水利发展资金使用管理办法 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按审定方案执行 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 实行全过程预算绩效管理 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 通过制定全局目标考核任务压实责任，召开会议督促 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 用于取水口取水监测计量体系建设，山洪害防御会商系统升级改造，水文基础能力提升，水库水雨情与水资源监测设施建设。 |  |  |  | 全部完成
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 水库水雨情与水资源监测设施建设 |  | =17座 | 17座
|  |  | 取水口取水监测计量体系建设 |  | =45个 | 58个
|  |  | 山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成项目 |  | =1个 | 1个
|  |  | 水文基础能力提升项目 |  | =1个 | 1个
|  | 质量指标 | 达到上级要求 |  | 优良中低差 | 优
|  | 时效指标 | 完成时限 |  | ≤12月 | 12月
|  | 成本指标 | 水文基础能力提升项目 |  | ≤296万元 | 296万元
|  |  | 山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成项目 |  | ≤104万元 | 104万元
|  |  | 取水口取水监测计量体系建设 |  | ≤86万元 | 86万元
|  |  | 水库水雨情与水资源监测设施建设 |  | ≤290万元 | 290万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 对工作的促进作用 |  | 优良中低差 | 优
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 |  | ≥1年 | ≥1年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 政府满意度 |  | ≥95% | 98%
说明 | 无