
附件1

广元市农村供水保障高质量发展三年行动方案（2024-2026年）
（公开征求意见稿）

为坚决贯彻落实习近平总书记关于农村饮水安全保障的重要指示精神，认真落实中央、省关于全面实施乡村振兴的战略部署，加快推进市委“1345”发展战略实施，全面落实水利部等九部委《关于农村供水保障工作的指导意见》（水农〔2021〕244号）和《水利部关于加快推动农村供水高质量发展的指导意见》（水农〔2023〕283号）的各项要求，稳步提升全市农村供水工程建设和管理水平，逐步实现城乡供水高质量发展、高水平保障，不断满足广大农村居民日益增长的美好生活需要，特制定如下行动方案。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于农村饮水安全保障的重要指示精神以及省委十二届历次全会精神，市委八届五次、六次全会精神，锚定“1345”发展战略，坚持人民至上、问题导向，以建设稳定水源为基础，强化水资源优化配置、科学调度，以城乡供水一体化为目标，推动供水基础设施互联互通、共建共享，以规模化供水为核心，提高供水保证率、水质优质率，以山区“分布式”供水规范化为补充，充分发挥供水工程效益、实现融合发展，以工程管护专业化为保障，创新建管运机制、推进标准化管理，建立健全从水源到水龙头的全链条全过程农村饮水安全保障体系，更好满足农村居民多元化用水需求。

（二）主要目标。力争通过3年的时间，一年补短板，两年优布局，三年上台阶，基本形成体系布局完善、设施集约安全、管护规范专业、服务优质高效的城乡供水高质量发展格局，实现农村供水由“有水吃”向“吃好水”、“用好水”转变。2024年，完成农村供水高质量发展规划编制，理顺管理运行机制，健全投融资平台，建立管水员队伍，做好抗旱应急保供，完成部分大水厂新建和管网延伸，减少分散工程数量及其供水人口。全市农村自来水普及率达到93%；规模化供水率达到60%。2025年，初步建成以县域为单元的农村供水大水源、大水厂、大管网工程体系，分散工程数量及其供水人口持续减少，农村集中供水工程规范化100%达标，农村供水水质基本达到县城水平，管水员队伍稳定，专业过硬、履职到位。全市农村自来水普及率达到94%，规模化供水率达到70%。2026年，农村供水保障工程结构科学合理，一批大水厂互联互通，互为应急水源，农村供水水网片区集中、区域互通，管护机制良性运行，规范高效。全市农村自来水普及率达到95%，规模化供水率达到75%。

二、实施水源优化配置行动

（三）充分利用现有优质水源。结合全市水资源分布，水源工程现状与规划，强化供水工程水源论证，把水源稳定、水量充足、水质良好的水源作为主水源。河谷地带优先选择在嘉陵江、白龙江、东河、清江河等干流以及亭子湖、白龙湖、紫兰湖等水利水电工程库区取水，中高海拔地区优先选择在全市已建成的74座中型、小（一）型水库取水。优化供水工程选址，在扬程适合地点，因地制宜通过自流引水、泵站抽水等不同取水方式，实现高水高用、低水低用。持续完善水源地保护区（范围）划分，加快推进乡镇饮用水水源地，千人以上供水工程水源保护区（范围）的划、立、治工作，进一步落实千人以上供水工程建设改造与水源保护同步规划、同步完成、同步管护的工作机制，切实加强水源保护。2026年底，全市供水工程优质水源使用率达到80%以上。〔责任单位：市水利局、市生态环境局、各县区人民政府〕

（四）大力推进新水源工程建设。全力推进亭子口灌区一期以及渔洞河、禾丰、三合、东阳水库等在建水源工程建设；新开工老鹰嘴、源溪、井沟里、小王沟等水库工程；加快推进罐子坝、云雾山、万家峡等水库工程前期工作；针对人口分散地区的高海拔地区，因地制宜加强小（二）型水库、溶洞水水源、雨水集蓄等小型供水工程建设，构建大中小型水源工程为主，应急水源为辅的水源保障体系。〔责任单位：市水利局、市发改委、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、各县区人民政府〕

（五）全面加快现代化水网构建。主动对接国家水网总体布局和省级水网建设布局，立足嘉陵江干流，依托白龙江、东河、南河、清江河、西河、插江等一二级支流，以亭子口、宝珠寺、升钟、罐子坝水库和白桥、曲河、双峡湖、紫云、杨家坝、雷家河水库等大江大河和大中型骨干工程为大动脉，以北部山区、中部河谷区、南部丘陵区“三大区域”为支脉，加快建设纲举、目张、结实的现代化水网，推动水资源实现跨流域调配、按需调控，水利工程互联互通、联合调度，不断提升水安全保障能力。〔责任单位：市水利局、市发改委、市财政局、各县区人民政府〕

三、实施水厂补点强链行动
（六）大力新建骨干水厂。依托大水源、建设大水厂、接入大管网，坚持能联则联、能扩则扩、能并则并，大力建设一批跨流域、跨乡镇、高标准的规模化水厂，调优工程布局，构建互联互通的供水保障体系。苍溪县分七大片区、剑阁县五大片区、昭化区依托八大水厂主，旺苍县以河谷走廊为主轴，青川县依托中心场镇，利州区和经开区利用主城区及中心城镇，朝天区利用高原平坝推进城乡供水规模化发展。力争2026年底，全市千吨万人供水厂达到100座。在不具备规模化发展条件的区域，以乡村为单元，利用“分布式”水源，通过新建工程、联网并网、配齐设施等措施，建设小型集中和分散式供水工程，构建区域性供水网，不断改善分散农户用水条件，逐步提高偏远山区自来水普及率和规模化供水人口覆盖比例。〔责任单位：市水利局、市发改委、市财政局、各县区人民政府〕
（七）全面改扩建老旧水厂。针对全市早期建设标准不高和因供区扩大供水不足，设备设施陈旧，生产工艺落后的老旧水厂扩能改造，因地制宜、一厂一策的措施高标准规划设计，充分论证，广泛征求群众意见，重点对各种构筑物、输配水管网、设施设备和数字化管理平台进行升级和扩建。对供区已被大水厂延伸覆盖的供水工程，将其纳入应急供水工程，做好日常维护和试运行，对工程损毁丧失功能，但有可替代供水工程的，及时进行报废处理，对工程无法发挥效益又无替代供水工程的，要及时进行修复，恢复供水。2026年底完成138处供水厂的升级改造。〔责任单位：市水利局、市财政局、各县区人民政府〕

（八）全力提升制水工艺水平。改造老旧落后的水质处理设施设备，推广运用超滤膜、一体化水质处理等新工艺、新技术、新设备。2026年底，千吨万人供水工程全面配备净化消毒设施设备，千人以上供水工程综合考虑水源水质、供水规模、管网分布和运行方式等因素，按要求配套净化设施设备，分布式供水工程根据水源水质情况，采取适宜的净化措施。加强规模化工程水质自检和小型集中、分散工程水质巡检，鼓励开展水质在线检测监测。2026年底，全市规模化供水工程水质自检率达到100%。〔责任单位：市水利局、市财政局、市卫生健康委、各县区人民政府〕

四、实施管网联网提能行动

（九）推进供水管网延伸覆盖。大力推进集中供水工程管网入户，推动县城供水管网延伸覆盖至周边乡镇以及乡镇供水管网延伸覆盖周边村组，城乡结合部全面纳入城市供水管网覆盖范围；以万吨水厂为中心，充分发挥集中供水的规模优势和管理优势，尽可能辐射分散用水户，压缩分散用水户规模。2026年底，全市规模化供水工程延伸管网5311公里，新覆盖农户14.1万人。〔责任单位：市水利局、市发改委、市财政局、各县区人民政府〕

（十）实施供水管网互联互通。按照“以丰补歉、互为应急”的原则，结合干旱灾情的发生趋势、易发区域，规划一批供水管网互联互通工程并分批实施，推动区域内多个水厂联网并网、联调联供、互为备用，形成“大管网”供水新格局。对已建成的管网互联互通工程要做好维护和试运行，对历年来抗旱保供建设的临时管网联通工程要进一步完善提升，确保各管网联通工程随时能用、管用、好用。2026年底，全市80%的规模化供水工程实现互联互通。〔责任单位：市水利局、市发改委、市财政局、各县区人民政府〕

（十一）强化供水管网降损增效。提升供水管网建设及改造方案设计的技术标准，优化管线布置方案、工程技术措施和经济效益指标。强化工程建设和管材采购质量控制，尽量减少水头损失，有效降低爆管水损。推进已成供水管网的更新升级，在重要节点位置科学补充加压泵站或减压水池。积极运用管道压力监测等技术，强化供水管网的监管，逐步建立供水管网运行台帐和档案，确保供水管网脉络清晰、病害整治及时、运行保障高效。2026年底，全市农村供水管网漏损率控制在25%以下。〔责任单位：市水利局、市财政局、市市场监管局、各县区人民政府〕

五、实施运营服务能力提升行动

（十二）建立分级分类管理机制。以县区为单元，对农村供水工程实行分级分类管理。骨干集中供水工程实行企业化管理，交由县级水务平台公司统一运营、统一维护、统一服务、统一管理。小型集中及分散式供水工程由村集体组织组建用水者协会、聘用村级管水员，采取“部门管源头、协会管村组、水管员联系包保用水户”的管理方式，实现网格化管理全覆盖。探索通过政府购买服务、政府与社会资本合作等管理方式，不断创新专业化管护模式。个户、联户工程原则上由受益户自主管理，自行管护。2026年底，建立完善的分级分类管理制度。〔责任单位：市水利局、市住房城乡建设局、市国资委、各县区人民政府〕

（十三）实行农村供水管水员制度。坚持按需配备、人事相宜的原则，采取“县建、乡聘、站管、村用”方式，聘用符合条件的人员担任农村供水专职管水员。按照政府补助、水费补充的原则，落实管水员相应补贴，补贴标准不低于当地农村公益性岗位补贴标准。明确管水员岗位职责，采取适宜的方式开展培训，提高履职尽责能力。对履职不到位、工程管理不好、群众满意度低的管水员，进行岗位轮换或淘汰，切实发挥农村供水管水员作用。2026年底，原则上按每村1-2名的名额配备落实管水员。〔责任单位：市水利局、市财政局、市人力资源社会保障局、各县区人民政府〕

（十四）提升服务标准能力。不断健全应急保供机制，备足备齐设施设备及物资，加强培训、演练，强化应急响应能力，设立应急专项资金，列入预算。畅通农村供水热线服务和监督电话，县域内应统一服务号码，专人接线，及时答复处理群众咨询、投诉。分片区成立供水抢修服务队，最大限度缩短区域停水时间。全面建设自动化监控系统，逐步在水源地取水口安装在线监测设备，对出厂水水质实行在线自动监测，在重要供水环节和部位，加密流量计量设备和水质监测设备，建立从源头到龙头的全过程智能化管理。鼓励建成城乡供水管理平台，将所有集中供水工程纳入一张网、一张图管理，积极探索建设数字孪生农村供水工程。〔责任单位：市水利局、市委群工局、市经济和信息化局、市财政局、市住房城乡建设局、市应急管理局、市国资委、市政务服务和数据局、各县区人民政府〕

六、保障措施

（十五）加强组织领导。各县区要加强组织领导，落实政府主体责任，并将小型供水工程管理责任层层压实至乡镇人民政府。要理顺城乡供水管理体制，加强水利部门对水务平台公司出资管理的工作指导、业务监管和运营考核。要加强部门联动，全力做好资金、技术、人员等要素保障，确保在全面实施乡村振兴战略中推动有关政策落实，推动农村供水建设用地、企业税收、运行电价等优惠政策落实落地。

（十六）完善投入机制。各县区要认真研究中央和省级水利预算投资安排方向，做好项目储备，争取中省补助资金。强化本级财政投入，用好财政涉农资金统筹整合使用机制，多渠道筹集资金，持续加大农村供水保障项目前期工作和工程维修养护经费支持，夯实农村供水保障基础。要将符合条件的农村供水工程建设和改造项目纳入地方政府专项债券支持范围，并统筹企业债券、信托基金、银行借贷等，拓宽融资渠道。要灵活运用市场手段，吸引社会资本参与；壮大县级水务企业平台，通过增加资本金、注入优良资产等方式，提升其融资能力和信用等级。

（十七）加强改革推动。深化水权水价改革，强化县域用水总量控制，严格定额管理，规范用途管制。要明确水的特殊商品属性，实行用水计量收费。充分考虑农村居民的承受能力，合理确定或调整农村供水水价，单村供水工程水价及收费方式由村民委员会按照一事一议民主议事机制确定；对于供水需求时段性差异大的工程，推行“基本水价＋计量水费”的两部制水价，并充分征求农村居民意见；创新水费收缴方式，便于用水户便捷缴费，提高水费收缴率。

（十八）注重示范和宣传引导。各县区要以建设省级乡村水务示范县、示范乡（镇）、示范村为抓手，因地制宜优先创建一批规模化供水、小型工程标准化建设和改造、企业化运营、水质保障、计量收费、信息化管理等方面的农村供水工程示范样板，加强凝练总结，推广可复制的经验做法，发挥示范效应，促进对标达标。加强农村供水政策解读和饮水安全知识宣传，积极发挥村规民约及用水户协会作用，加强引导，提高用水户安全用水、节约用水和有偿用水意识，发挥社会参与和监督作用，营造良好的社会舆论发展氛围。

附件：农村供水高质量发展三年行动任务清单（2024-2026年）

附件

农村供水高质量发展三年行动任务清单（2024-2026年）

	序号
	县区
	年度
	重点任务
	备注

	广元市
	合计
	
	　

	
	2024年
	建设农村供水工程146处，覆盖受益人口58.67万人。完成农村供水高质量发展规划编制；理顺管理运行机制；健全投融资平台；建立管水员队伍；做好抗旱应急保供；完成部分大水厂新建和管网延伸，减少分散工程数量及其供水人口。
	　

	
	2025年
	建设农村供水工程113处，覆盖受益人口42.12万人。初步建成以县域为单元的农村供水大水源、大水厂、大管网工程体系；持续减少分散工程数量及其供水人口；农村集中供水工程规范化100%达标；农村供水水质基本达到县城水平；规范管水员队伍。
	　

	
	2026年
	建设农村供水工程95处，覆盖受益人口59.9万人。完成一批大水厂互联互通，互为应急水源；基本构建片区集中、区域互通的农村供水水网；进一步完善良性运行的管护机制。
	　

	一
	利州区
	2024年
	编制完成农村供水高质量发展规划；做好应急抗旱保供；理顺农村供水管理运行机制；建立农村供水保障投融资平台；完善管水员队伍，落实村级管水员156名，改造龙潭供水站、白朝柴家山供水站等6处供水工程；开工建设渔洞河水库1处水源工程。解决8个乡镇21个村，受益人口共2.3万人。
	　

	
	
	2025年
	建立抗旱、应急保供机制；规范运行投融资平台；规范化、标准化供水工程；建立完善专业化管理和兼职化管理农村供水的管水员队伍；改造三堆供水站、白朝供水站等3处供水工程；续建渔洞河水库1处水源工程。解决2个乡镇3个村，受益人口共1.55万人。
	　

	
	
	2026年
	规范化、标准化管理运行农村供水工程，完成规模化供水工程布局，建立城乡一体化供水的工程体系和运行机制。改造大石供水站等2处供水工程；城市管网延伸1处；续建渔洞河水库1处水源工程。解决5个乡镇5个村，受益人口共3.14万人。
	　

	二
	经开区
	2024年
	编制完成农村供水高质量发展规划；做好应急抗旱保供；理顺农村供水管理运行机制；完善管水员队伍，落实村级管水员33名，改造石龙街道摆宴村、盘龙镇南山村等5处供水工程；延伸及联通管网36000米。解决4个乡镇14个村，受益人口共2.2万人。
	　

	
	
	2025年
	建立抗旱、应急保供机制；规范运行投融资平台；规范化、标准化供水工程；建立完善专业化管理和兼职化管理农村供水的管水员队伍；改造石龙街道摆宴村、盘龙镇南山村等5处供水工程；延伸及联通管网约90000米。解决7个乡镇17个村，受益人口共2.7万人。
	　

	
	
	2026年
	规范化、标准化管理运行农村供水工程，完成规模化供水工程布局，建立城乡一体化供水的工程体系和运行机制。改造下西坝街道南陵社区及石龙街道坪雾社区等2处供水工程；管网延伸及联通35000米。解决3个街道5个社区，受益人口共2.6万人。
	　

	三
	昭化区
	2024年
	编制完成农村供水高质量发展规划；做好应急抗旱保供；理顺农村供水管理运行机制；建立农村供水保障投融资平台；完善管水员队伍，落实村级管水员70名；改造青牛水厂等2处供水工程；新建胜利、高峰水厂等3处管网延伸工程及何家坝、团结水厂2处水源工程。解决7个镇19个村，受益人口4.3万人。
	　

	
	
	2025年
	建立抗旱、应急保供机制；规范运行投融资平台；规范化、标准化供水工程；建立完善专业化管理和兼职化管理农村供水的管水员队伍；改造紫云水厂、虎跳水厂消毒设备2处，清水镇管网改造1处、元坝镇云雾村集中供水工程改造1处；新建八一水厂等1处供水工程；紫云水厂管网延伸工程等1处，解决5个乡镇26个村，受益人口共4.6万人。
	　

	
	
	2026年
	规范化、标准化管理运行农村供水工程，完成规模化供水工程布局，建立城乡一体化供水的工程体系和运行机制。改造战胜、五马等15处供水工程；新建大寨水厂等1处供水工程。解决9个乡镇29个村，受益人口共5.7万人。
	　

	四
	朝天区
	2024年
	编制完成农村供水高质量发展规划；做好应急抗旱保供；理顺农村供水管理运行机制；建立农村供水保障投融资平台；完善管水员队伍，落实村级管水员139名。改造沙河镇供水站等3处供水工程；新建云雾山镇供水等4处供水工程；开工建设源溪水库、井沟里水库等2处水源工程；续建大沟水库等1处水源工程；曾家集中供水、大中坝水厂管网延伸等2处管网工程。解决12个乡镇34个村，受益人口共4.99万人。
	　

	
	
	2025年
	建立抗旱、应急保供机制；规范运行投融资平台；规范化、标准化供水工程；建立完善专业化管理和兼职化管理农村供水的管水员队伍；新建、改造中子镇供水站等6处供水工程；续建源溪水库、井沟里水库等2处水源工程。解决12个乡镇26个村，受益人口共4.45万人。
	　

	
	
	2026年
	规范化、标准化管理运行农村供水工程，完成规模化供水工程布局，建立城乡一体化供水的工程体系和运行机制。改造麻柳乡供水站等3处供水工程；新建李家镇供水等2处供水工程；续建源溪水库、井沟里水库等2处水源工程。涉及解决5个乡镇12个村，受益人口3.68万人。
	　

	五
	旺苍县
	2024年
	编制完成农村供水高质量发展规划；做好应急抗旱保供；理顺农村供水管理运行机制；建立农村供水保障投融资平台；完善管水员队伍，落实村级管水员220名。续建三合水库、新建小王沟水库；改造天星供水站、盐河供水站、枣林供水站等3处规模以上供水工程；新建、维修东河镇川山村、东河镇南峰村等42处村级供水工程；维修养护白水供水站、大两供水站等45处供水工程。解决23个乡镇130个村，受益人口共14.98万人。
	　

	
	
	2025年
	建立抗旱、应急保供机制；规范运行投融资平台；规范化、标准化供水工程；建立完善专业化管理和兼职化管理农村供水的管水员队伍；续建三合水库和小王沟水库；改造白龙供水站、盐河供水站等35处供水工程，管网向东延等1处管网工程；改造水磨供水站、龙凤供水站等35处供水工程。解决10个乡镇31个村，受益人口共8.28万人。
	　

	
	
	2026年
	规范化、标准化管理运行农村供水工程，完成规模化供水工程布局，建立城乡一体化供水的工程体系和运行机制。续建小王沟水库，启动建设万家峡水库；维修养护大两永星村、英萃镇雄鹰村等36处供水工程。解决16个乡镇36个村，受益人口共2.16万人。
	　

	六
	青川县
	2024年
	编制完成农村供水高质量发展规划；做好应急抗旱保供；理顺农村供水管理运行机制；建立农村供水保障投融资平台；完善管水员队伍，落实村级管水员178名；改造房石水厂、关庄水厂等8处供水工程；新建沙州水厂等7处供水工程。解决16个乡镇29个村，受益人口共2.5万人。
	　

	
	
	2025年
	建立抗旱、应急保供机制；规范运行投融资平台；规范化、标准化供水工程；建立完善专业化管理和兼职化管理农村供水的管水员队伍；改造石坝水厂、凉水水厂等9处供水工程；续建沙州水厂1处；新建青城社区供水等1处供水工程。解决10个乡镇13个村，受益人口共1.6414万人。
	　

	
	
	2026年
	规范化、标准化管理运行农村供水工程，完成规模化供水工程布局，建立城乡一体化供水的工程体系和运行机制。改造瓦砾供水站、观音店水厂等9处供水工程；新建城乡供水一体化工程1处。解决14个乡镇24个村，受益人口共9.02万人。
	　

	七
	剑阁县
	2024年
	编制完成农村供水高质量发展规划；做好应急抗旱保供；理顺农村供水管理运行机制；建立农村供水保障投融资平台；完善管水员队伍，落实村级管水员364名；改造白龙镇、鹤龄镇供水站等2处供水工程；新建杨家河水厂等1处供水工程；鹤龄水厂管网延伸等1处管网工程。解决18个乡镇32个村，受益人口共20.4万人。
	　

	
	
	2025年
	建立抗旱、应急保供机制；规范运行投融资平台；规范化、标准化供水工程；建立完善专业化管理和兼职化管理农村供水的管水员队伍；改造公兴镇、元山镇等2处供水工程；杨家河水厂管网延伸工程等1处管网工程。解决5个乡镇32个村，受益人口共13.2万人。
	　

	
	
	2026年
	规范化、标准化管理运行农村供水工程，完成规模化供水工程布局，建立城乡一体化供水的工程体系和运行机制。改造金仙水厂等14处供水工程。解决17个乡镇120个村，受益人口共27.5万人。
	　

	八
	苍溪县
	2024年
	编制完成农村供水高质量发展规划；做好应急抗旱保供；理顺农村供水管理运行机制；建立农村供水保障投融资平台；完善管水员队伍，落实村级管水员454名；东溪水厂改扩建改造工程；城乡供水一体化管网延伸工程；启动龙王乡村联通供水保障工程（一期）。巩固提升5个乡镇52个村，受益人口共7万人。
	　

	
	
	2025年
	建立抗旱、应急保供机制；规范运行投融资平台；规范化、标准化供水工程；建立完善专业化管理和兼职化管理农村供水的管水员队伍；大石水厂改扩建改造工程;龙王乡村联通供水保障工程（1期续建）;城乡供水一体化管网延伸工程;五龙乡村联通供水保障工程建设。巩固提升6个乡镇45个村，受益人口共5.7万人。
	　

	
	
	2026年
	规范化、标准化管理运行农村供水工程，完成规模化供水工程布局，建立城乡一体化供水的工程体系和运行机制；歧坪水厂改扩建工程；龙王乡村联通供水保障工程（二期）；龙山乡村联通供水保障工程建设。解决4个乡镇28个村，受益人口共6.1万人。
	　


- 15 -
- 19 -

